## Ata de Reuniao
ATA DE REUNIAO - CONTROLE DE ACOES | [11 empty] | Responsavel | Departamento
Data da Reuniao: | 14/07/2026 | [10 empty] | Joao Silva | Vendas
Horario: | 09h00 as 10h30 | [10 empty] | Maria Oliveira | Financeiro
Local: | Sala de Reunioes - Matriz Sao Paulo | [10 empty] | Pedro Santos | Juridico
Pauta Principal: | Revisao de projetos e definicao de acoes | [10 empty] | Ana Souza | Financeiro
Participantes: | Joao Silva, Maria Oliveira, Pedro Santos, Ana Souza, Carlos Pereira | [10 empty] | Carlos Pereira | Comercial
[12 empty] | Juliana Costa | Diretoria
[12 empty] | Rafael Almeida | Comercial
ID | Item de Acao | Responsavel | Departamento | Data da Reuniao | Prazo | Prioridade | Status | Dias Restantes | % Concluido | Situacao | Observacoes | Camila Ferreira | Operacoes
1 | Definir escopo do novo sistema de vendas | Joao Silva |  | 14/07/2026 | 21/07/2026 | Alta | Em Andamento |  | 60% |  | Aguardando validacao do cliente
2 | Enviar proposta comercial atualizada | Maria Oliveira |  | 14/07/2026 | 16/07/2026 | Alta | Pendente |  | 0% |  | Depende de aprovacao financeira
3 | Revisar contrato com fornecedor | Pedro Santos |  | 14/07/2026 | 18/07/2026 | Media | Em Andamento |  | 40% |  | Contrato em analise juridica
4 | Atualizar planilha de custos do projeto | Ana Souza |  | 14/07/2026 | 15/07/2026 | Alta | Concluido |  | 100% |  | Finalizado e enviado ao time
5 | Agendar treinamento da equipe comercial | Carlos Pereira |  | 14/07/2026 | 25/07/2026 | Media | Pendente |  | 0% |  | Aguardando disponibilidade da sala
6 | Preparar apresentacao para diretoria | Juliana Costa |  | 14/07/2026 | 17/07/2026 | Alta | Em Andamento |  | 70% |  | Slides quase finalizados
7 | Contatar cliente sobre renovacao | Rafael Almeida |  | 14/07/2026 | 20/07/2026 | Media | Pendente |  | 0% |  | Aguardando retorno do cliente
8 | Revisar indicadores de performance | Camila Ferreira |  | 14/07/2026 | 10/07/2026 | Baixa | Atrasado |  | 30% |  | Atrasado por falta de dados
9 | Organizar arquivo de documentos legais | Joao Silva |  | 14/07/2026 | 22/07/2026 | Baixa | Pendente |  | 0% |  | Sem previsao de inicio
RESUMO
Total de Acoes
Concluidas
Em Andamento
Pendentes
Atrasadas
% Medio Concluido
Formulas:
Dias Restantes = IF([Status]="Concluido",0,[Prazo]-TODAY())

## Painel
PAINEL DE ACOMPANHAMENTO - ACOES DA REUNIAO
Indicador | Valor | Status | Quantidade | Responsavel | Acoes
Total de Acoes |  | Concluido |  | Joao Silva
Acoes Concluidas |  | Em Andamento |  | Maria Oliveira
Acoes Em Andamento |  | Pendente |  | Pedro Santos
Acoes Pendentes |  | Atrasado |  | Ana Souza
Acoes Atrasadas |  |  |  | Carlos Pereira
Percentual Medio Concluido |  |  |  | Juliana Costa
Rafael Almeida
Camila Ferreira

## Instrucoes
INSTRUCOES DE USO DA PLANILHA
Ata de Reuniao | Contem os dados da reuniao (data, horario, local, participantes) e a tabela de acoes definidas. Preencha as colunas Prazo, Prioridade, Status e % Concluido (fundo amarelo claro) para cada acao. As colunas Departamento, Dias Restantes e Situacao sao calculadas automaticamente por formulas.
Prioridade e Status | Use as listas suspensas para selecionar Alta, Media ou Baixa (Prioridade) e Pendente, Em Andamento, Concluido ou Atrasado (Status). As cores mudam automaticamente conforme a selecao.
Situacao | Calculada automaticamente: mostra Concluido, Atrasado, Urgente (ate 3 dias restantes) ou No Prazo, com base no prazo definido e no status da acao.
Departamento | Preenchido automaticamente via formula VLOOKUP a partir da tabela de referencia localizada nas colunas N e O da aba Ata de Reuniao.
Painel | Mostra os indicadores gerais (total de acoes, concluidas, pendentes, atrasadas e percentual medio) e dois graficos: distribuicao de acoes por status (pizza) e quantidade de acoes por responsavel (barras). Os valores sao atualizados automaticamente conforme a aba Ata de Reuniao e alterada.
Atualizacao | Sempre que uma nova acao surgir em reuniao, adicione uma nova linha na tabela seguindo o mesmo padrao das linhas existentes, mantendo as formulas das colunas D, I e K.