## Ordens de Manutenção
ID da Ordem | Data de Abertura | Data Prevista | Data de Conclusão | Edificação/Bloco | Local | Tipo de Manutenção | Categoria | Descrição do Serviço | Responsável Interno | Empresa Prestadora | CNPJ da Prestadora | Prioridade | Status | Custo de Material (R$) | Custo de Mão de Obra (R$) | Custo Total (R$) | NF-e | Dias em Aberto | SLA (dias) | Atendimento no SLA | Observações
OM-2026-001 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Torre Paulista - SP | Quadro geral - São Paulo | Corretiva | Elétrica | Troca de disjuntor do quadro geral do pavimento térreo. | João Silva | Eletro Forte Serviços Ltda. | 12.345.678/0001-90 | Alta | Concluída | 850 | 620 |  | NFE-2026-10451 |  |  |  | Atendimento concluído sem pendências.
OM-2026-002 | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 2026-01-20 | Edifício Carioca - RJ | Casa de bombas - Rio de Janeiro | Corretiva | Hidráulica | Correção de vazamento hidráulico na tubulação principal. | Maria Oliveira | Hidro Rio Manutenções Ltda. | 23.456.789/0001-12 | Média | Concluída | 1450 | 980 |  | NFE-2026-20874 |  |  |  | Conclusão após ajuste adicional de vedação.
OM-2026-003 | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  | Centro Minas - BH | Sala técnica - Belo Horizonte | Preventiva | Climatização | Manutenção preventiva de ar-condicionado central. | Pedro Santos | Clima Minas Engenharia Ltda. | 34.567.890/0001-23 | Alta | Em andamento | 2200 | 1750 | [5 empty] | Aguardando laudo técnico de desempenho.
OM-2026-004 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-02-04 | Bloco Iguaçu - Curitiba | Fachada principal - Curitiba | Preventiva | Civil | Pintura corretiva e recuperação pontual de fachada. | Ana Souza | Construtora Sul Predial Ltda. | 45.678.901/0001-34 | Baixa | Concluída | 6800 | 4200 |  | NFE-2026-31509 |  |  |  | Área isolada e liberada após vistoria.
OM-2026-005 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  | Torre Guaíba - POA | Elevador social 02 - Porto Alegre | Emergencial | Elevadores | Inspeção e ajuste do elevador social com falha intermitente. | Carlos Pereira | Elevatec RS Serviços Ltda. | 56.789.012/0001-45 | Crítica | Aguardando peça | 1250 | 2300 | [5 empty] | Peça de comando solicitada ao fabricante.
OM-2026-006 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-02-13 | Centro Salvador - BA | Garagem subsolo - Salvador | Corretiva | Elétrica | Reparo de iluminação de emergência na garagem. | Juliana Costa | Luz Bahia Instalações Ltda. | 67.890.123/0001-56 | Média | Concluída | 490 | 360 |  | NFE-2026-42618 |  |  |  | Teste funcional aprovado pela segurança.
OM-2026-007 | 2026-02-16 | 2026-02-26 |  | Bloco Capibaribe - Recife | Guarita principal - Recife | Preventiva | Segurança | Revisão de câmeras e controle de acesso da guarita. | Rafael Almeida | Segura PE Tecnologia Ltda. | 78.901.234/0001-67 | Baixa | Cancelada | 350 | 0 | [5 empty] | Serviço cancelado após renovação do contrato de segurança.
OM-2026-008 | 2026-02-21 | 2026-02-23 |  | Torre Atlântico - Fortaleza | Cobertura técnica - Fortaleza | Emergencial | Climatização | Reparo de vazamento e falha no sistema de ar-condicionado. | Camila Ferreira | Ar Frio Ceará Ltda. | 89.012.345/0001-78 | Crítica | Em andamento | 3800 | 2950 | [5 empty] | Equipe em campo para substituição de componente.
OM-2026-009 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Complexo Planalto - Brasília | Escada de emergência - Brasília | Corretiva | Civil | Reparo de corrimão e piso da escada de emergência. | Lucas Rodrigues | Obra Certa DF Ltda. | 90.123.456/0001-89 | Alta | Concluída | 1750 | 1280 |  | NFE-2026-53742 |  |  |  | Rota de fuga liberada após inspeção.
OM-2026-010 | 2026-02-28 | 2026-03-05 |  | Edifício Campinas - SP | Reservatório superior - Campinas | Preventiva | Hidráulica | Limpeza técnica e ajuste de válvulas do reservatório superior. | Fernanda Lima | Água Clara Serviços Ltda. | 01.234.567/0001-01 | Média | Aberta | 950 | 740 | [5 empty] | Aprovação de acesso ao reservatório pendente.
Formulas:
Dias em Aberto = IF(OR([ID da Ordem]="",[Data de Abertura]=""),"",IF([Status]="Concluída",IFERROR([Data de Conclusão]-[Data de Abertura],0),TODAY()-[Data de Abertura]))
Atendimento no SLA = IF(OR([ID da Ordem]="",[Data de Abertura]=""),"",IF([Status]="Concluída",IF([Dias em Aberto]<=[SLA (dias)],"Sim","Não"),IF(TODAY()-[Data de Abertura]<=[SLA (dias)],"Dentro do prazo","Atrasada")))

## Resumo
Resumo ¦ manutenção sob controle
Período inicial | 2026-01-01 |  | Período final | 2026-12-31
Indicadores que movem a operação
Total de ordens |  | Ordens concluídas |  | Ordens em aberto |  | Custo total
Custo médio por ordem |  | Percentual concluído |  | Percentual dentro do SLA |  | Ordens críticas
Categoria: volume e custo |  |  |  | Status: fila de trabalho |  |  | Tipo: ação necessária
Categoria | Ordens | Custo total |  | Status | Ordens | Custo total | Tipo de manutenção | Ordens | Custo total
Elétrica |  |  |  | Aberta |  |  | Preventiva
Hidráulica |  |  |  | Em andamento |  |  | Corretiva
Civil |  |  |  | Aguardando peça |  |  | Emergencial
Climatização |  |  |  | Concluída
Elevadores |  |  |  | Cancelada
Segurança
Edificação/bloco: foco da gestão |  |  |  | Aberturas mensais ainda pendentes
Edificação/Bloco | Ordens | Custo total |  | Mês | Ordens abertas
Torre Paulista - SP |  |  |  | 2026-01-01
Edifício Carioca - RJ |  |  |  | 2026-02-01
Centro Minas - BH |  |  |  | 2026-03-01
Bloco Iguaçu - Curitiba |  |  |  | 2026-04-01
Torre Guaíba - POA |  |  |  | 2026-05-01
Centro Salvador - BA |  |  |  | 2026-06-01
Bloco Capibaribe - Recife |  |  |  | 2026-07-01
Torre Atlântico - Fortaleza |  |  |  | 2026-08-01
Complexo Planalto - Brasília |  |  |  | 2026-09-01
Edifício Campinas - SP |  |  |  | 2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01

## Instruções
Instruções ¦ abra, acompanhe e encerre sem perder prazo
|  | Prioridade | SLA (dias)
Objetivo |  | Baixa | 10
Centralize as ordens de manutenção predial, acompanhe custos, priorize riscos e tome decisões rápidas com base em prazo, status e evidências. |  | Média | 5
|  | Alta | 2
Fluxo recomendado |  | Crítica | 1
Etapa | Ação prática
1. Abertura | Registre local, descrição objetiva, prioridade, responsável e data prevista.
2. Priorização | Classifique o impacto. Use Crítica para risco imediato à operação, pessoas ou patrimônio. | Status | Categorias | Tipos de manutenção | Responsáveis
3. Aprovação | Confirme orçamento, fornecedor, contrato e autorização antes de iniciar o serviço. | Aberta | Elétrica | Preventiva | João Silva
4. Execução | Atualize status, custos de material, mão de obra e pendências de peça. | Em andamento | Hidráulica | Corretiva | Maria Oliveira
5. Conferência da NF-e | Valide CNPJ, NF-e, serviço entregue, valores e vínculo com o contrato. | Aguardando peça | Civil | Emergencial | Pedro Santos
6. Encerramento | Informe data de conclusão, registre evidências e confirme o atendimento dentro do SLA. | Concluída | Climatização |  | Ana Souza
|  | Cancelada | Elevadores |  | Carlos Pereira
|  |  | Segurança |  | Juliana Costa
Preenchimento que evita retrabalho
Preencha os campos amarelos na planilha de ordens. Custos, dias em aberto, SLA e atendimento são calculados automaticamente. Não apague as fórmulas nas colunas de resultado.
Dica de gestão
Atualize o status ao fim de cada etapa. Ordem sem data de conclusão continua consumindo prazo e aparece como pendência no painel.
Atenção a dados e documentos
Registre CNPJ, NF-e, contratos e fornecedores com critério. Restrinja o acesso a dados pessoais, mantenha somente o necessário e trate informações conforme LGPD e orientações da ANPD.