## Processos
ID do Processo | Número do Protocolo | Tipo de Processo | Órgão/Departamento | Solicitante | Cidade | Responsável | Prioridade | Data de Abertura | Prazo Previsto | Data de Conclusão | Status | SLA (dias) | Dias Decorridos | Dias Restantes | Situação do Prazo | Valor Envolvido (R$) | Custo Administrativo (R$) | Percentual de Custo | Observações
PA-2026-001 | 2026.0001.0105 | Contratação | Diretoria Administrativa | João Silva | São Paulo | Mariana Lopes | Alta | 2026-01-05 | 2026-01-28 | 2026-01-25 | Concluído | 185000 | 8500 | Contratação de serviço técnico finalizada.
PA-2026-002 | 2026.0002.0112 | Compras | Gerência de Suprimentos | Maria Oliveira | Rio de Janeiro | Eduardo Ramos | Alta | 2026-01-12 | 2026-09-01 |  | Em análise | 78500 | 4200 | Compra emergencial com pesquisa de preços em validação.
PA-2026-003 | 2026.0003.0120 | Contratação | Coordenação de Contratos | Pedro Santos | Belo Horizonte | Renata Lima | Média | 2026-01-20 | 2026-12-15 |  | Em diligência | 95000 | 5150 | Análise de fornecedor com diligência documental.
PA-2026-004 | 2026.0004.0202 | RH | Gestão de Pessoas | Ana Souza | Curitiba | Bruno Martins | Baixa | 2026-02-02 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | Concluído | 3500 | 250 | Processo de férias e RH concluído.
PA-2026-005 | 2026.0005.0210 | Financeiro | Controladoria | Carlos Pereira | Porto Alegre | Patrícia Freitas | Média | 2026-02-10 | 2026-03-25 | 2026-03-18 | Concluído | 42600 | 1750 | Prestação de contas validada pela controladoria.
PA-2026-006 | 2026.0006.0218 | Fiscalização | Fiscalização de Contratos | Juliana Costa | Salvador | André Nogueira | Alta | 2026-02-18 | 2026-09-09 |  | Aguardando documento | 128000 | 6700 | Fiscalização contratual aguardando relatório técnico.
PA-2026-007 | 2026.0007.0303 | Atendimento | Central de Serviços | Rafael Almeida | Recife | Camila Rocha | Baixa | 2026-03-03 | 2026-11-22 |  | Em análise | 12400 | 620 | Solicitação de material em análise de disponibilidade.
PA-2026-008 | 2026.0008.0311 | Licitação | Comissão de Licitação | Camila Ferreira | Fortaleza | Ricardo Melo | Alta | 2026-03-11 | 2026-12-20 |  | Em diligência | 165000 | 7900 | Processo licitatório com ajuste de termo de referência.
PA-2026-009 | 2026.0009.0320 | Contratação | Assessoria Jurídica | Lucas Rodrigues | Brasília | Fernanda Alves | Média | 2026-03-20 | 2026-08-18 |  | Aguardando documento | 58800 | 3100 | Revisão contratual aguardando manifestação jurídica.

## Resumo
Painel de Decisão ¦ Controle de Processos Administrativos
Indicadores rápidos |  | Mapa de status |  | Prioridades
Total de processos |  | Status | Quantidade | Prioridade | Quantidade
Processos concluídos |  | Em análise |  | Alta
Processos em aberto |  | Em diligência |  | Média
Processos atrasados |  | Aguardando documento |  | Baixa
Percentual de conclusão |  | Concluído
Valor total envolvido |  | Cancelado
Custo administrativo total
Custo médio por processo
Ache o status pelo ID | PA-2026-003 | Tipo de Processo | Valor Envolvido
Status localizado |  | Licitação
Contratação
Ache o status pelo protocolo | 2026.0007.0303 | Compras
Status localizado |  | RH
Financeiro
Fiscalização
Atendimento

## Instruções
Guia Rápido ¦ Controle de Processos Administrativos
Ação | Como resolver
Atualize cada processo | Preencha ou revise os campos amarelos da planilha Processos. Registre protocolo, tipo, departamento, solicitante, responsável, prioridade, datas, status, valores e observações.
Use o protocolo como chave | Mantenha o Número do Protocolo único e vinculado ao processo. Use a consulta no Resumo para localizar rapidamente o status por ID ou protocolo.
Defina a prioridade | Use Alta para impacto relevante, risco operacional ou prazo crítico. Use Média para demandas importantes sem risco imediato. Use Baixa para rotinas e melhorias sem urgência.
Atualize o status | Use Em análise para triagem e avaliação, Em diligência para pendências técnicas, Aguardando documento para solicitação externa ou interna e Concluído somente após encerramento comprovado.
Acompanhe os prazos | SLA mostra a duração prevista ou realizada. Dias Decorridos mede o tempo desde a abertura. Dias Restantes mostra o saldo até o prazo. A situação destaca atrasos e vencimentos próximos.
Revise semanalmente | Atualize status, prazo previsto, data de conclusão e observações em rotina periódica. Priorize linhas vermelhas e amarelas antes da reunião de acompanhamento.
Controle custos | Informe Valor Envolvido e Custo Administrativo com documentos de suporte. O Percentual de Custo ajuda a identificar processos com esforço administrativo elevado.
Guarde evidências | Anexe ou referencie protocolo, nota fiscal, NF-e, contratos, termos, pareceres, relatórios e demais documentos comprobatórios quando aplicável.
Proteja dados pessoais | Aplique minimização de dados, acesso restrito e registro de finalidade. Evite expor dados pessoais desnecessários e observe orientações da LGPD e da ANPD.
Feche com rastreabilidade | Antes de concluir, valide entregas, aprovações, prazos e documentos. Registre na observação o resultado, pendências resolvidas e referência do arquivo comprobatório.