## Gastos Obra
CONTROLE DE GASTOS DE OBRA - RESIDENCIAL JARDIM DAS FLORES
Item | Categoria | Descrição | Fornecedor | Data | Valor Orçado (R$) | Valor Gasto (R$) | Diferença (R$) | % Executado | Status
1 | Fundação | Escavação e sapatas | Concreto Forte Ltda | 2026-02-10 | 25000 | 24500
2 | Estrutura | Pilares e vigas em concreto | Concreto Forte Ltda | 2026-03-05 | 48000 | 51200
3 | Alvenaria | Levantamento de paredes | Materiais Silva & Cia | 2026-03-25 | 22000 | 21300
4 | Elétrica | Instalação elétrica completa | Eletro Souza Instalações | 2026-04-08 | 15000 | 16800
5 | Hidráulica | Instalação hidráulica e esgoto | Hidro Pereira Serviços | 2026-04-15 | 13500 | 13100
6 | Telhado | Estrutura e telhas cerâmicas | Telhados Almeida | 2026-05-02 | 19000 | 18700
7 | Esquadrias | Janelas e portas de alumínio | Esquadrias Costa | 2026-05-20 | 17500 | 19200
8 | Acabamento | Piso e revestimentos | Acabamentos Ferreira | 2026-06-10 | 28000 | 27600
9 | Pintura | Pintura interna e externa | Pinturas Oliveira | 2026-06-28 | 9500 | 9100
10 | Elétrica | Instalação de luminárias | Eletro Souza Instalações | 2026-07-05 | 4500 | 4800
TOTAL GERAL

## Dashboard
DASHBOARD - RESUMO DA OBRA
Indicador |  |  | Valor
Orçamento Total
Total Gasto
Saldo Disponível
% Executado Geral
Itens Estourados
Itens no Limite/OK
RESUMO POR CATEGORIA
Categoria | Orçado (R$) | Gasto (R$) | % Executado
Fundação
Estrutura
Alvenaria
Elétrica
Hidráulica
Telhado
Esquadrias
Acabamento
Pintura

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO
Sobre a planilha | Esta planilha controla os gastos de uma obra residencial, comparando os valores orçados com os valores efetivamente gastos em cada categoria de serviço.
Aba Gastos Obra | Lista todos os itens de despesa da obra com categoria, descrição, fornecedor, data, valor orçado e valor gasto. As colunas Diferença, % Executado e Status são calculadas automaticamente.
Coluna Categoria | Selecione a categoria pelo menu suspenso (lista de validação): Fundação, Estrutura, Alvenaria, Elétrica, Hidráulica, Telhado, Esquadrias, Acabamento, Pintura ou Outros.
Colunas editáveis | As colunas Valor Orçado e Valor Gasto (fundo amarelo claro) são as únicas que devem ser preenchidas manualmente. As demais são calculadas por fórmula.
Coluna Status | Mostra automaticamente 'Estourou' (gasto maior que orçado, em vermelho), 'No Limite' (gasto igual ao orçado) ou 'OK' (gasto menor que orçado, em verde).
Aba Dashboard | Apresenta os indicadores principais da obra (orçamento total, total gasto, saldo, % executado), o resumo por categoria e dois gráficos: barras comparando orçado x gasto e pizza com a distribuição do gasto.
Atualização automática | Ao alterar valores na aba Gastos Obra, todos os totais, percentuais, indicadores e gráficos da aba Dashboard são atualizados automaticamente.
Adicionar novos itens | Para incluir um novo gasto, insira uma nova linha na aba Gastos Obra dentro do intervalo da tabela e preencha todas as colunas, mantendo o mesmo padrão de fórmulas das linhas existentes.